## Estimation paramétrique des coû
Fromagerie DIGICHEES - Refonte du SI |  | COÛT TOTAL COMBINÉ : |  | 44317.5
DÉPENSES DE PRODUIT
NOM DE L’ÉLÉMENT | DESCRIPTION DE L'ÉLÉMENT | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE | TOTAL
Serveur |  | 1 | 880 | 880
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | DÉPENSES DE PRODUIT TOTALES |  | 880
DÉPENSES DE MAIN D'ŒUVRE
NOM DE LA TÂCHE | DESCRIPTION DE LA TÂCHE | NB JOURS | TJM (€) | TOTAL
Conception de l'architecture | Création de la structure technique de l'application, inclus création de 6 maquettes, squelette base de données (5 jours, 3 dev) | 15 | 400 | 6000
Développement backend/frontend - Fonctionnalité Administration | Développement des fonctionnalités partie Administration, cp tests unitaires, d'intégration et fonctionnels | 28 | 400 | 11200
Développement backend/frontend - Fonctionnalité Opérateur Colis | Développement des fonctionnalités partie Opérateur Colis, cp tests unitaires, d'intégration et fonctionnels | 27 | 400 | 10800
Développement backend/frontend - Fonctionnalité Opérateur Stock | Développement des fonctionnalités partie Opérateur Stock, cp tests unitaires, d'intégration et fonctionnels | 20 | 400 | 8000
Migration des données existantes | Migration de la base de données existante vers la nouvelle base de données | 3 | 400 | 1200
Mise en production | Mise en production de l'application, dernières corrections | 2 | 400 | 800
Formation | Formation des utilisateurs sur le logiciel | 3 | 875 | 2625
Frais de séjour | Déplacement + logement de 3 développeurs (5 sem) - subventionné par le client (100€/jour par personne) | 0 | 100 | 0 | 8000 | 20 | 200 | 4000
Frais de repas | Frais de repas (3 dev + 1 chef projet) | 75 | 37.5 | 2812.5 |  | 1
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | TOTAL DES DÉPENSES DE MAIN-D’ŒUVRE |  | 43437.5